## Slide 1
某工程项目管理总结
汇报材料
汇报人：OfficePLUS
20XX
汇报时间：20xx年xx月xx日

## Slide 2
01
工程概况
02
项目详细情况介绍
03
项目经营情况
04
下一步施工计划
汇报目录

## Slide 3
01
工程概况

## Slide 4
1、工程简介
施工模板效果图
施工机械效果图
施工过程效果图
本工程位于xxxx市xxx区，按招标文件及地理位置可称为：xxxx一期工程
xxxx一期工程主要建设内容包括5km道路改造、下穿通道2座、人行天桥2座、分离式立交1座、雨水、交通、机电照明及景观绿化等工程

## Slide 5
1、工程简介
工程名称 | xxxx一期工程 |  |  |  | 
工程地址 | xxx省xxx市开发区机场路以西 |  |  |  | 
建设单位 | xxxx建设发展有限公司 |  |  |  | 
施工单位 | xx建设有限公司 |  |  |  | 
工程规模 | 10万m² | 工程造价 | 2.0亿 | 基础类型 | 桩基+柱下独立基础+防水筏板
结构类型 | 钢框架结构 | 建筑层数 | 8层 | 建筑高度 | 40m
质量安全 | xxx省优质结构 |  |  |  | 
安全目标 | 创建xx省建筑施工安全文明标准化工地 |  |  |  | 
绿色施工目标 | 创建xx省绿色施工科技示范工程 |  |  |  | 
工程规模 | 10万m² | 工程造价 | 2.0亿 | 基础类型 | 柱下独立基础
结构类型 | 钢框架结构 | 建筑层数 | 8层 | 建筑高度 | 40m
工程名称
工程地址
建设单位
施工单位
工程规模
结构类型
质量安全
安全目标
绿色施工目标

## Slide 6
路基挖方 16.260万m³
填方 16.692万m³
新建路面 24.642万m
改造路面 19.764万m
桩基 178根
承台 71座
墩（台）身 82座
现浇箱梁 43孔
钢筋 7897t
混凝土 53423m³
沥青砼 62267m³
….
本项目主要工程量有：
1、工程简介（主要工程量）

## Slide 7
施工期间交通组织难度大
文明施工要求高
工程作业量大
2、工程特点
受管线施工影响大
01
02
03
04

## Slide 8
3、工程进度
道路
01
通道
02
桥涵
03
机电及照明
04
完成了新建主车道1.25km，主车道改造1km，新建辅道0.9km
完成了桩基80根，承台26座，墩身23座，现浇箱梁13孔
完成了旧楼下穿通道3节框架涵（共4节）及南侧人行道U槽
完成了下穿通道机电工程，及高杆路灯安装278套

## Slide 9
项目累计完成产值7090万元，占年度计划21416万元的33.1%，占清单总价26738万元的26.5%
开累完成产值约4263万元
Chart: 
| 完成产值 | 未完成产值
销售额 | 4263 | 5737
Chart: 
| 完成产值 | 未完成产值
销售额 | 3750 | 6250
占年度计划10000万元的42.63%
占清单总价10000万元的37.5%
4、产值情况

## Slide 10
02
项目详细情况

## Slide 11
项目部设六部一室，下设五个分部
1、项目机构设置及资源配置（机构设置）
项目经理
工委书记
工区经理
工区经理
安全总监
项目总工
工
程
部
安质部
合约部
办公室
物资部
财务部
机械部
xx分部
xx分部
xx分部
xx分部
xx分部

## Slide 12
1、项目机构设置及资源配置（资源配置）
人员
机械设备
材料
承台模板5套，墩身模板6套
碗扣式及扣件式钢管支架300t
钢管桩贝雷梁现浇支架约2000t
管理人员38人
外聘人员50人
施工人员约300人
主要机械有67台（套）
钻机21台，挖机6台
汽车吊5台，沥青运输车12辆

## Slide 13
2、标准化管理思路及方法（管理思路）
四个方面
管理制度
人员配备
现场管理
过程控制
从管理制度、人员配备、现场管理及过程控制四个方面着手
全面推进标准化管理，管理制度是基础，人员配备是保证，现场管理是重点，过程控制是关键，以简洁、方便、实用为原则，把标准化管理落实到操作层，形成横向到边、纵向到底的标准化管理体系

## Slide 14
2、标准化管理思路及方法（具体做法）
标准化钢筋车间
管理制度标准化
过程控制标准化
人员配备标准化

## Slide 15
3、施工组织原则及方案简述
道路施工
下穿通道
桥梁工程
机电照明
xxxx一期工程总体施工组织的原则是：桥涵、道路、通道、机电四部分同步施工，局部施工交叉位置以关键线路优先的原则组织施工
本工程路基挖填方基本平衡
采用常规方法施工
采用放坡开挖施工
局部不具备放坡开挖条件时采用钢板桩支护
模板采用木模
顶板用钢管脚手架施工
桩基用正循环冲击钻施工
承台采用直接放坡开挖施工，钢模浇筑
墩身采用钢筋整体绑扎，钢模整体一次性浇筑施工
编制了20余项施工方案
主要专项方案有深基坑、支架及交通组织专项

## Slide 16
3、施工节点工期
配合其他的工程施工
20xx年xx月xx前完成xxxx一期工程的前半段部分
已提前半个月完成节点目标
迎接上级检查
20xx年xx月xx日前完成广场范围内的铺砖及绿化工程
目前已进场部分材料，工期受控于前一道工序施工单位
2
1
主要节点工期有：

## Slide 17
4、保证进度的措施
建立进度控制的组织系统
01
加强各分部和工序施工之间的协调工作
02
保安全促进度
04
加强机械管理，提高机械的完好率与利用率
05
坚持多点施工，平行作业
06
落实岗位责任制，建立激励制度
07
坚持召开例会制度
03

## Slide 18
5、绿色施工管理策划
施工前，进行了详细的策划，编制了绿色施工方案；同时为保证本工程获得住建部绿色施工科技示范工程目标的实现，项目部制定了绿色施工管理目标和绿色施工管理制度
项目全体管理人员对《住房和城乡建设部绿色施工科技示范工程技术指标》等进行了学习培训；施工现场悬挂绿色施工标语和绿色施工考核指标进行宣传

## Slide 19
03
项目经营情况

## Slide 20
1、项目经营定位
本项目投标单价偏低，利润较少，存在较多亏损项目
定位为稳固市场、展现水平的项目
干好本项目意义重大
为公司下ー步开拓市场积累施工经验
单价偏低，利润较少
存在较多亏损项目
开发阶段

## Slide 21
2、项目经营措施
OPTION
01
OPTION
02
OPTION
03
OPTION
04
定期开展经济活动分析
劳务分包管理
物资管理
机械管理

## Slide 22
3、变更管理
前期变更
后期变更
主要完成了xxxx一期工程变更，变更金额约1000余万元
开工以来
大桥标高调整、大桥第二联调跨与分段施工、公路辅道基层结构变更、公路路面病害处理方案变更、绿化变更、公路北段东侧辅道线型调整
几项主要变更有：
主要内容
集中在后期变更，主要有辅道宽度与结构变更、 严重亏损项目、亏损项目、绿化变更等
集中在xxxx二期工程变更，主要有大桥第二联调跨与分段施工、公路辅道基层结构变更等

## Slide 23
4、经营风险及防范措施（超概风险）
本项目施工范围大、内容多，施工图纸存在较多有图无量或量差的问题，造成清单有错项及漏项，总量较大（预计超过清单金额的5%），由于本项目概算金额较低，对将来竣工结算送财审有一定影响
项目部组织相关人员对工程量进行复核，形成工程量清单劼误表，争取对错项、漏项进行清单劼误，将总额控制在清单的5%之内。对几个漏项金额较大的项目前期已经会同业主与发改委、财审进行了沟通，为后期送审做好准备工作
超概风险：
防范措施：

## Slide 24
4、经营风险及防范措施（工期风险）
工期风险：
防范措施：
本项目管线改迁工作量大、难度高、周期长，且不由本项目施工，工期受控于专业管线单位，给施工带来较大的不确定性，有一定的工期风险
对部分改迁项目进行施工方案的优化（如调整墩位及道路标高），尽量少改迁，同时加强与管线单位的协调，在施工前进行人工探挖，争取取得现场第一手资料，确保管线改迁及改造提前进行，不影响施工。在做好自身工作的同时，项目部及时发函给业主说明管线迁改影响工期的问题，取得业主的理解

## Slide 25
04
下一步施工计划

## Slide 26
1、完成年度任务的预期分析
目前xxxx一期工程施工较正常，各项影响施工的外部因素已排除，下半年是本工程的施工高峰期，各项施工组织已准备充分，预计可完成年度施工任务
受新冠疫情因素影响，xxxx一期工程开工日期需推迟到明年x月份，另因施工范围内存在较多需迁改的管线，综合管线迁改周期较长，严重制约工程进度，工期受控管线迁改进度。根据现场具备开工条件的部位，预计可完成年度计划的88%
OPTION
01
OPTION
02

## Slide 27
2、完成计划的措施
OPTION
01
OPTION
02
牢牢树立“安全是最大成本“、“文明施工是展现企业形象窗口“的理念；将管线保护、交通组织、支架结构及深基坑施工作为下一步安全工作重点，确保工程安全完成
按照程序严格执行“三检制“，加大对原材料的管控，加强施工过程控制，认真落实首件总结制度
安全管理方面
质量管理方面

## Slide 28
OPTION
01
成本管理方面
2、完成计划的措施
厉行节约（尽量避免新购材料）
优化配置，物尽其用
严格控制进场机械的完好率，降低油耗，提高机械使用率
做好施工方案的优化，加大现场管控力度，加快施工进度
积极寻找变更突破点，推进各项变更（尤其是对亏损项目的变更），在施工过程中为“三次经营“做好准备
OPTION
02
经营方面

## Slide 29
3、未来瞻望
下ー步施工任务更加艰巨，我们将进一步加强项目管控，以成本控制为中心，抓安全、保质量、促进度，努力做好“二、三次经营“工作，争取取得一个好的经营结果，向集团公司交份满意答卷。

## Slide 30
汇报完毕
敬请批评指正
工程质量
工程进度
工程投资

## Slide 31
OfficePLUS.cn
标注
字体使用
行距
素材
声明
作者
中文 微软雅黑
英文 Arail
标题 1.0
正文 1.2
freepik.com
本网站所提供的任何信息内容（包括但不限于 PPT 模板、Word 文档、Excel 图表、图片素材等）均受《中华人民共和国著作权法》、《信息网络传播权保护条例》及其他适用的法律法规的保护，未经权利人书面明确授权，信息内容的任何部分(包括图片或图表)不得被全部或部分的复制、传播、销售，否则将承担法律责任。
侯振谦