## Sheet1
我集团人力资源中心2016年工作计划
类别 | 工作项目 | 工作内容 | 工作目标 | 工作措施 | 完成 时间 | 协作 部门 | 是否 考核 | KPI考核指标 | 计算公式 | 占KPI考核指标权重 | 占月度重点工作权重 | 数据来源 | 时间进度表 | [11 empty] | 负责部门 | 责任人 | 监查人 | 分管领导 | 备注
[13 empty] | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月
重 点 工 作 | 1.制定短期（1年）人力资源规划 | 1.1做好人力资源现状分析 | 完成学历、年龄、职称、缺编等项目分析 | 借助科学分析方式开展工作 | 2月 | _ | 是 | - | - | - | 10% | - | [12 empty] | 人力资源部 | 张三 | 人力资源总监 | 副总经理 | bar: 时间进度表 1月 to 时间进度表 2月
|  | 1.2制定年度招聘计划 | 1.制定计划内招聘计划 2.制定计划外招聘计划 | 依据人力资源现状分析进行制定 | 3月 | - | 是 | - | - | - | 10% | - | [12 empty] | 人力资源部 | 张三 | 人力资源总监 | 副总经理 | bar: 时间进度表 2月 to 时间进度表 3月
|  | 1.3选定招聘渠道和方式 | 1.选定招聘平台和渠道 2.制定校园招聘路线图 | 依据年度招聘计划对外招聘 | 3月 | - | 是 | - | - | - | 10% | - | [12 empty] | 人力资源部 | 张三 | 人力资源总监 | 副总经理 | bar: 时间进度表 3月
| 2.招聘与配置 | 2.1开展网络招聘和现场招聘 | 完成年度招聘任务 | 通过各种招聘渠道、招聘流程开展工作 | 7月 | 相关职能及业务部门 | 是 | 配置完成率 | 入职总人数/需求总人数×100% | 15% | - | 用人部门 | 时间进度表 3月: △; 时间进度表 4月: ▲; 时间进度表 5月: ▲; 时间进度表 6月: ▲; 时间进度表 7月: ☆ | 人力资源部 | 张三 | 人力资源总监 | 副总经理
|  | 2.2开展校园宣讲会和招聘 | 完成校园宣讲 | 1.制作校园招聘简章、招聘职位、公司介绍、易拉宝、横幅 2.根据校园招聘路线图，组织相关部门共同赴校园招聘 | 7月 12月 | 相关职能及业务部门 | 是 | 配置完成率 | 入职总人数/需求总人数×100% | 10% | - | 用人部门 |  |  | △ | ▲ | ▲ | ▲ | ☆ |  |  | △ | ▲ | ☆ | 人力资源部 | 张三 | 人力资源总监 | 副总经理
| 3.培训与开发 | 3.1制定年度培训计划和培训费用 | 1.制定企业大学培训、岗位技能培训、外部培训计划 2.完成年度培训费用预算 | 1.根据企业发展战略，设计企业大学课程体系，安排内部讲师 2.根据公司年度费用总预算，分解年度培训费用 | 2月 | 各部门 | 是 | 费用控制率 | 费用预算成本/上年度费用总额×100% | 10% | - | 财务部 | [12 empty] | 人力资源部 | 李四 | 人力资源总监 | 副总经理 | bar: 时间进度表 1月 to 时间进度表 2月
|  | 3.2制定培训考核机制 | 根据企业大学培训教学大纲和课程安排，完成考核机制建立 | 1.高层、中层、基层全员参与企业大学内部讲师团 2.根据课程教学大纲，编排公司培训课程表，按课程表推进内部培训 | 3月 | 各部门 | 是 | - | - | - | 15% | - | [12 empty] | 人力资源部 | 人力资源总监 |  | 副总经理 | bar: 时间进度表 2月 to 时间进度表 3月
|  | 3.3建立培训大学课程开发、讲师评价、课程评价、培训效果评估等机制 | 按时完成 | 依据企业大学建设运行机制，制定相关办法 | 3月 | - | 是 | - | - | - | 15% | - | [12 empty] | 人力资源部 | 人力资源总监 |  | 副总经理 | bar: 时间进度表 2月 to 时间进度表 3月
|  | 3.4启动“**学院”企业大学 | 建立集团企业大学 | 1.建立企业大学管理运行办法 2.召开启动大会 3.按照计划推进各项培训工作 | 4月 | 公司领导及各部门 | 是 | - | - | - | 10% | - | [12 empty] | 人力资源部 | 人力资源总监 |  | 副总经理 | bar: 时间进度表 3月 to 时间进度表 4月
| 4.薪酬管理 | 4.1制定年度人工成本预算 | 完成制定 | 1.根据公司人员薪酬现状、人员工资构成、省市最低工资指导线、CPI增长指数，制定年度人工成本预算 2.确定公司员工工资增长总幅度 | 3月 | 财务部及各业务部门 | 是 | 费用控制率 | 费用预算成本/上年度费用总额×100% | 15% | - | 财务部 | [12 empty] | 人力资源部 | 王五 | 人力资源总监 | 副总经理 | bar: 时间进度表 2月 to 时间进度表 3月
|  | 4.2调整员工薪酬结构 | 完成个别岗位或人群薪酬结构调整 | 1.根据公司新业务拓展或业务调整，依据公司整体薪酬结构制定相应人群薪酬结构 2.薪酬结构调整要体现部门或业务领域的特殊性 | 4月 | 相关职能及业务部门 | 是 | 调整完成率 | 实际调整人数/应调整人数×100% | 15% | - | 各部门 | [12 empty] | 人力资源部 | 王五 | 人力资源总监 | 副总经理 | bar: 时间进度表 3月 to 时间进度表 4月
|  | 4.3制定薪酬管理、工资计算管理制度 | 进行完善 | 依据省市工资计算规定并结合公司实际制定和完善相关制度 | 8月 | - | 是 | - | - | - | 10% | - | [12 empty] | 人力资源部 | 王五 | 人力资源总监 | 副总经理 | bar: 时间进度表 7月 to 时间进度表 8月
|  | 4.4员工年度工资调整 | 完成调整 | 1.根据公司年度经营性利润水平和年度人工成本预算，制定工资调整方案 2.方案报公司批准后完成调整并实施 | 12月 | - | 是 | 调整完成率 | 实际调整人数/应调整人数×100% | 20% | - | 财务部 | 时间进度表 10月: △; 时间进度表 11月: ▲; 时间进度表 12月: ☆ | 人力资源部 | 王五 | 人力资源总监 | 副总经理
|  | 4.5年终奖金核发 | 完成发放 | 1.根据公司经营利润，确定年终奖发放月数 2.制定年终奖发放办法，经公司批准后执行 | 1月 | - | 是 | 发放完成率 | 实际发放人数/应发放总人数×100% | 15% | - | 财务部 | [12 empty] | 人力资源部 | 王五 | 人力资源总监 | 副总经理 | bar: 时间进度表 1月; 时间进度表 12月
| 5.绩效考核和绩效管理 | 5.1制定公司高管、中层、基层、业务人员绩效考核办法 | 1.制定高管、中层、基层分层级分类考核办法 2.制定并推行，分季度、年度考核 | 1.根据公司年度战略发展、经营指标，确定不同考核层级和考核目标的制定 2.根据考核制定工资、奖金的发放细则 | 4月 |  | 是 | - | - | - | 10% | 分管领导 | 时间进度表 2月: △; 时间进度表 3月: ▲; 时间进度表 4月: ☆ | 人力资源部 | 人力资源总监 |  | 副总经理
|  | 5.2制定奖金分配办法 | 完成制定 | 根据公司绩效考核办法制定奖金分配办法 | 4月 |  | 是 | - | - | - | 10% | 分管领导 | [12 empty] | 人力资源部 | 王五 | 人力资源总监 | 副总经理 | bar: 时间进度表 3月 to 时间进度表 4月
|  | 5.3开展年中和年终考核 | 完成全年两次大型考核工作 | 1.根据公司绩效考核办法在6月、12月分别进行考核 2.召开考核情况通报会，分析研究过程考核中存在问题，不断优化和完善 | 6月 12月 |  | 是 | 考核完成率 | 实际参与考核人数/应参与考核人数×100% | 20% | - | 分管领导 | 时间进度表 4月: △; 时间进度表 5月: ▲; 时间进度表 6月: ☆; 时间进度表 10月: △; 时间进度表 11月: ▲; 时间进度表 12月: ☆ | 人力资源部 | 王五 | 人力资源总监 | 副总经理
|  | 5.4公司人事调整 | 完成调整、发文并执行 | 根据考核结果和公司决定制定 | 7月 1月 |  | 是 | - | - | - | 10% | 分管领导 | [12 empty] | 人力资源部 | 王五 | 人力资源总监 | 副总经理 | bar: 时间进度表 1月; 时间进度表 6月 to 时间进度表 7月; 时间进度表 12月
| 6.制度建设 | 6.1绩效考核管理制度 | 完成制修订 | 依据公司绩效考核体系进行修订 | 3月 |  | 是 | - | - | - | 10% | 分管领导 | [12 empty] | 人力资源部 | 人力资源总监 |  | 副总经理 | bar: 时间进度表 2月 to 时间进度表 3月
|  | 6.2培训学院管理办法 | 完成制修订 | 整合企业大学课程体系、评价体系、评估体系和考核体系制定培训学院管理办法 | 3月 |  | 是 | - | - | - | 10% | 分管领导 | [12 empty] | 人力资源部 | 人力资源总监 |  | 副总经理 | bar: 时间进度表 2月 to 时间进度表 3月
|  | 6.3薪酬管理制度（修订） | 完成制修订 | 整合业务、职能部门、高层、年终分配、工资发放、五险一金等制定集团薪酬管理制度 | 3月 |  | 是 | - | - | - | 10% | 分管领导 | [12 empty] | 人力资源部 | 人力资源总监 |  | 副总经理 | bar: 时间进度表 2月 to 时间进度表 3月
常 规 工 作 | 1.薪酬福利 | 1.1工资核算与发放 | 按时发放 | 1.依据薪酬管理、工资计算管理办法，每月10日前完成工资表制作 2.依据考勤核算员工出勤工资 | 每月月中 |  | 是 | 发放完成率 | 实际发放人数/应发放总人数×100% | 15% | - | 财务部 | [12 empty] | 人力资源部 | 王五 | 人力资源总监 | 副总经理 | bar: 时间进度表 1月 to 时间进度表 12月
|  | 1.2津贴补贴核算与发放 | 按时发放 | 1.依据行政管理、人力资源管理制度核算相关层级人员的津贴、补贴 2.按标准进行核实和核算，并报批后发放 | 每月月中 |  | 是 | 发放完成率 | 实际发放人数/应发放总人数×100% | 10% | - | 财务部 | [12 empty] | 人力资源部 | 王五 | 人力资源总监 | 副总经理 | bar: 时间进度表 1月 to 时间进度表 12月
|  | 1.3绩效考核奖金核算与发放 | 计算并发放 | 1.进行数据分析与统计 2.依据考核办法，核发绩效奖金 | 每月10日前 |  | 是 | 发放完成率 | 实际发放人数/应发放总人数×100% | 10% | - | 财务部 | [12 empty] | 人力资源部 | 王五 | 人力资源总监 | 副总经理 | bar: 时间进度表 1月 to 时间进度表 12月
|  | 1.4五险一金核算与缴纳 | 核算并按时缴纳 | 1.依据省市规定和公司管理制度，核算不同人员五险一金公司及个人缴纳金额 2.制定核算表，报批后缴纳 | 每月10日前 |  | 是 | 缴纳完成率 | 实际缴纳人数/应缴纳总人数×100% | 10% | - | 财务部 | [12 empty] | 人力资源部 | 王五 | 人力资源总监 | 副总经理 | bar: 时间进度表 1月 to 时间进度表 12月
| 2.员工关系 | 2.1员工升职、降职、转岗、调岗、考核、培训管理 | 及时完成 | 1.依据各类审批，发放员工关系管理通知 2.完成各类数据统计，包括花名册、人员现状分析表 | 跨月 |  | 是 | - | - | - | 10% | 分管领导 | [12 empty] | 人力资源部 | 张三 | 人力资源总监 | 副总经理 | bar: 时间进度表 1月 to 时间进度表 12月
|  | 2.2人事任命 | 及时发布 | 年中和年终进行任命通知草拟、报批、发布工作 | 7月 1月 |  | 是 | - | - | - | 10% | 分管领导 | [12 empty] | 人力资源部 | 张三 | 人力资源总监 | 副总经理 | bar: 时间进度表 1月; 时间进度表 6月 to 时间进度表 7月; 时间进度表 12月
|  | 2.3绩效面谈 | 完成全年两次绩效面谈组织 | 1.依据考核情况，分类、分层次进行绩效面谈 2.面谈结果作为人事调整的依据 | 7月 1月 |  | 是 | 面谈完成率 | 实际面谈人数/应面谈总人数×100% | 10% | - | 分管领导 | [12 empty] | 人力资源部 | 张三 | 人力资源总监 | 副总经理 | bar: 时间进度表 1月; 时间进度表 6月 to 时间进度表 7月; 时间进度表 12月
|  | 2.4新员工座谈会 | 每季度召开一次 | 每季度新入职员工座谈会 | 每季度 |  | 是 | - | - | - | 10% | 分管领导 | [12 empty] | 人力资源部 | 张三 | 人力资源总监 | 副总经理 | bar: 时间进度表 2月 to 时间进度表 3月; 时间进度表 5月 to 时间进度表 6月; 时间进度表 8月 to 时间进度表 9月; 时间进度表 11月 to 时间进度表 12月
| 3.培训与开发 | 3.1新入职员工入职培训 | 依据入职人数及时开展 | 新入职人数达到5人以上便开展 | 跨月 |  | 是 | 培训完成率 | 实际完成培训人数/需参与培训总人数×100% | 15% | - | 相关部门 | [12 empty] | 人力资源部 | 李四 | 人力资源总监 | 副总经理 | bar: 时间进度表 1月 to 时间进度表 12月
|  | 3.2员工岗位技能培训 | 月度开展 | 每月开展一次，依据企业大学平台开展 | 月底 |  | 是 | 培训完成率 | 实际完成培训人数/需参与培训总人数×100% | 15% | - | 相关部门 | [12 empty] | 人力资源部 | 李四 | 人力资源总监 | 副总经理 | bar: 时间进度表 1月 to 时间进度表 12月
|  | 3.3一高学院课程建设与培训 | 设定全年度企业大学课程体系设置 | 1.依据企业发展战略和发展目标 2.根据企业年度经营目标确定不同阶段培训重点和培训任务 | 3月 |  | 是 | - | - | - | 10% | 分管领导 | 时间进度表 1月: △; 时间进度表 2月: ▲; 时间进度表 3月: ☆ | 人力资源部 | 李四 | 人力资源总监 | 副总经理
| 4.数据管理 | 4.1人力资源数据分析与统计 | 月度完成 | 统计公司人员的年龄、职称、学历、职位、工作年限、五险一金、工资总额统计 | 月底前 |  | 是 | - | - | - | 10% | 分管领导 | [12 empty] | 人力资源部 | 张三 | 人力资源总监 | 副总经理 | bar: 时间进度表 1月 to 时间进度表 12月
|  | 4.2花名册更新 | 月度完成 | 完成花名册更新 | 月底前 |  | 是 | - | - | - | 10% | 分管领导 | [12 empty] | 人力资源部 | 张三 | 人力资源总监 | 副总经理 | bar: 时间进度表 1月 to 时间进度表 12月
|  | 4.3工资、五险一金数据统计 | 月度完成 | 依据公司制度统计上报 | 15日前 |  | 是 | - | - | - | 10% | 分管领导 | [12 empty] | 人力资源部 | 王五 | 人力资源总监 | 副总经理 | bar: 时间进度表 1月 to 时间进度表 12月
| 5.招聘管理 | 5.1空缺岗位（临增）招聘组织与管理 | 按招聘计划完成 | 1.通过网络招聘平台、现场、期刊、报纸等招聘渠道进行招聘 2.进行校园宣讲会和校园招聘工作 | 12月 |  | 是 | 配置完成率 | 入职总人数/需求总人数×100% | 15% | - | 用人部门 |  | △ | ▲ | ▲ | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ☆ | 人力资源部 | 王五 | 人力资源总监 | 副总经理
|  | 5.2新入职员工入职办理 | 根据入职通知书办理入职手续 | 依据入职指引办法，相关部门在员工入职前完成相关资料的准备工作 | 跨月 |  | 是 | - | - | - | 10% | - | [12 empty] | 人力资源部 | 王五 | 人力资源总监 | 副总经理 | bar: 时间进度表 1月 to 时间进度表 12月
|  | 5.3对外招聘资料整理与制作 | 按时完成 | 选定广告公司，制作公司校园宣讲宣传册、海报、横幅、易拉宝、招聘简章等制作工作 | 全年 |  | 是 | - | - | - | 10% | - | [12 empty] | 人力资源部 | 王五 | 人力资源总监 | 副总经理 | bar: 时间进度表 1月 to 时间进度表 12月
| 6.绩效管理 | 6.1考核指标数据整理 | 每月完成 | 按照考核指标和考核指标计算办法，按时整理各类考核指标的考核结果 | 10日前 |  | 是 | 数据整理完成率 | 完成整理数据数量/应提供数据总数×100% | 15% | - | 考核部门 | [12 empty] | 人力资源部 | 王五 | 人力资源总监 | 副总经理 | bar: 时间进度表 1月 to 时间进度表 12月
|  | 6.2考核应用（绩效奖金发放） | 每月完成 | 根据考核指标计算考核奖金发放 | 10日前 |  | 是 | 发放完成率 | 实际发放人数/应发放总人数×100% | 10% | - | 财务部 | [12 empty] | 人力资源部 | 王五 | 人力资源总监 | 副总经理 | bar: 时间进度表 1月 to 时间进度表 12月
|  | 6.3组织年中和年终考核 | 组织完成 | 依据公司绩效考核办法，在年中和年终分别组织全公司人员的考核工作，作为人事调整、员工关系管理的依据和基础 | 7月 1月 |  | 是 | - | - | - | 10% | - | [12 empty] | 人力资源部 | 王五 | 人力资源总监 | 副总经理 | bar: 时间进度表 1月; 时间进度表 6月 to 时间进度表 7月; 时间进度表 12月
| 7.其他工作 | 7.1人员定岗定编 | 完成各类岗位定岗定编工作 | 1.依据各部门、各岗位工作职责，制定各岗位人数定编 2.依据工作时间测算法，核定人员定编 | 2月 |  | 是 | - | - | - | 10% | - | [12 empty] | 人力资源部 | 张三 | 人力资源总监 | 副总经理 | bar: 时间进度表 1月 to 时间进度表 2月
|  | 7.2岗位说明书编制 | 完成 | 依据定岗定编，编制各岗位说明书 | 7月 |  | 是 | - | - | - | 10% | - | 时间进度表 5月: △; 时间进度表 6月: ▲; 时间进度表 7月: ☆ | 人力资源部 | 张三 | 人力资源总监 | 副总经理
|  | 7.3组织结构调整与发布 | 完成 | 根据集团战略发展和部门调整，进行适时调整与发布 | 3月 |  | 是 | - | - | - | 10% | - | [12 empty] | 人力资源部 | 张三 | 人力资源总监 | 副总经理 | bar: 时间进度表 2月 to 时间进度表 3月
|  | 7.4人力资源制度管理与监控 | 将人事管理制度落实到位作为日常监控与管理的重点工作 | 依制度开展监控，推动人事管理制度化、规范化 | 跨月 |  | 是 | - | - | - | 10% | - | [12 empty] | 人力资源部 | 人力资源总监 |  | 副总经理 | bar: 时间进度表 1月 to 时间进度表 12月
注： 1.△：代表“开始” ▲：代表“执行” ◆：代表“落实” ☆：代表“完成” 2.此计划是集团人力资源中心各项工作开展的依据，各科室、各负责人要依据此计划按时开展和完成。 3.各科室和各负责人要依据此计划，制定月度工作计划，汇总成人力资源中心月度工作计划。 4.月度工作计划不能游离与人力资源中心年度计划之外。 5.此计划是各岗位、各人员考核的依据。 6.关键业绩考核指标（KPI）要分解到月度考核指标当中，实际完成情况与员工绩效奖金发放知己挂钩。 7.月度重点工作实际完成情况按公司绩效考核办法计发绩效奖金。