## Sheet1
4月23 | 人员分工 | 职责内容 | 人员分配 | 备注 | 负责人员 | 时间截点 | 完成情况
| 活动场地 | 联系场地排期 | 1人 | 提前1月 | 鉴锋
| 邀请嘉宾 | 确定演讲主题 | 2人 | 提前1月 | 嘉业
| 嘉宾对接 | 1.嘉宾联系对接（演讲PPT内容审核） 2.活动当天嘉宾到场接待 | 1人 | 提前1周 | 运兰
| 活动文案报名 | 1.活动宣传文案 2.活动宣传H5制作/嘉宾形象海报 3.活动报名链接制作 | 1人 | 提前2周 | 鉴锋
| 活动推广 | 1.自媒体宣传渠道对接（合作媒体宣发、微信社群、深圳创业圈、市场合作方、朋友圈 ） 2.活动平台支持 3.孵化器平台自媒体以及场地易拉宝预告展示 4.参会人员邀请函发放 | 2人 | 提前2周 大推1周内 | 鉴锋、运兰
| 报名人数 | 到场率以50%为最保守估计
| 奖励驱动：让参与者提前或按时到场， 先到场者可以上台1分钟介绍自己/公司，提前发PPT | 合作方小礼物 | 1人 | 建群时提醒 | 运兰
| 人员分工 | 职责内容 | 人员分配 | 备注 | 负责人员 | 时间截点 | 完成情况
| 主持人/现场志愿者 |  | 3人 |  | 嘉业
| 问答环节配合 |  | 3人
| 现场--布置 （12：00-13：00） | 1.桌椅摆放 2.宣传易拉宝 3.交通指引牌摆放（入场处门外） | 2人 |  | 嘉业、鉴锋
| 现场--试音 （13：00-13：30） | 1.检查现场设备是否正常，调试音量大小 2.检查背景/嘉宾演讲PPTor音乐是否播放正常 | 1人 |  | 嘉业
| 现场--签到 （13：30-14：00） | 1.电脑签到/空白签名并入场 2.扫码进微信群 | 2人 |  | 运兰
| 现场--微信群维护 | 1.群内秩序维护（发布群规、禁广告、乱拉人） 2.现场演讲引导群里人员交流活跃 3.讲师精彩课件分享，引导转发朋友圈 | 2人 | 提前3天建群 | 运兰
| 现场--拍照 | 1.现场活动进行时精彩瞬间（讲师-参与者-互动讨论） 2.拍摄集体合照 | 1人 |  | 运兰
| 主持人 | 1.主持稿撰写 2.活动流程及嘉宾介绍 3.现场提问环节主持 | 1人 |  | 嘉业
| 物料清单 | 规格 | 数量 | 备注 | 负责人员 | 时间截点 | 完成情况
| 横幅/易拉宝/宣传单（自己/合作方） |  |  | 提前1周安排邮寄 | 鉴锋
| 抽奖小礼品（自己/合作方） |  |  | 提前1周安排邮寄
| 标签：运维派/码客帮 | 原型贴纸 | 各50张
| 空格签到表/签到表 | A4 | 2张
| 签字笔、马克笔 | 黑色，晨光 | 4支
| 话筒 | --（场地方准备） | 2支
| 活动开场PPT | PPT（活动方准备） | 3页
| 讲师PPT | PPT (讲师自备） | 1份 |  | 运兰
| 电脑/现场播放PPT | 商务电脑，需备用转接头 | 1部 |  | 嘉业
| 投影 | -- | 1部 |  | 嘉业
| 背景/表演音乐 | 5mins时长 | 1首 |  | 嘉业
| 照相机 | 佳能 单反/微单 | 1部 |  | 运兰
| 预算 | 金额 | 数量 | 备注 | 负责人员 | 时间截点 | 完成情况
| 场地费 | ￥0
| 报名费 | ￥0
| 茶水费 | ￥0
| 签到表 | 0
| 物料费 | 待定