## Sheet1
活动推进表
准备期、启动期xx月xx日-xx月xx日 （备注：此执行时间根据实际情况顺延）
序 | 活动事项 | 内容 |  | 负责人 （部门经理） | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29
1 | 活动宣讲 | 业务对接会 | 对接活动内容 | 企划部 | bar: 15
|  | 各部门对接 | 活动内部宣讲 | 企划部 | bar: 16
|  | 店内动员大会 | 活动告知、宣讲 | 企划部 | bar: 17
2 | 活动征集 | 确定折扣菜品及1元菜品的菜款和分量，提供数据给企划部作为后期宣传支撑 |  | 业务部 | bar: 16 to 20
3 | bar: 16 to 22
4 | bar: 16 to 24
5 | 终端布置 | 活动场布置 |  | 施工单位 | bar: 27 to 28
6 |  | 内场与外场布置方案确定 |  | 企划部 | bar: 16 to 22
7 |  | 活动终端布置（巨幅、条幅、拉网、地贴、包柱、水牌等） 企划部：xxx、xxx | bar: 20 to 22
8 |  | 活动DM制作 企划部：xxx、xxx | bar: 16 to 17
9 |  | 活动代金券制作 企划设计组 | bar: 21 to 27
10 | 外围 宣传、集客 | 小区推广 | 活动外围楼盘宣传（点对点扫楼） | 企划部 | bar: 17 to 29
扫楼项目方案（目标楼盘、完成目标、考核、绩效奖惩） | bar: 16
|  | 网络推广 | 利用外围强势网站进行活动推广
微信推广项目方案（推广网站确定、完成目标、考核、绩效奖惩） | bar: 16
|  | 大客户推广 | 大客户推广方案（目标客户、完成目标、考核、绩效奖惩） | bar: 17 to 29
|  | 扫街宣传 | 临促商业区及临街商铺宣传方案制定（目标、完成目标、考核、绩效奖惩） | bar: 16
扫街宣传集客开展
|  | 电话、短信 营销 | 方案及统一话术制定 | bar: 16
电话、短信集客推广开始
|  | 员工宣传、集客 | 员工发放指标及考核目标方案制定 | bar: 16 to 17
员工发放代金券开展 | bar: 19 to 29
11 | 员工集客 |  |  | 办公室 | bar: 16 to 17
11 | 媒体宣传 | 活动媒体投放宣传 微信、电视、电台、LED大屏、报广、户外、DM报纸等 |  | 企划 | bar: 17 to 29
13 | 邀请卡出售 | 717活动邀请卡出售（商场各收银） |  | 财务 | bar: 17 to 29
|  | 活动邀请卡出售（70个品牌展厅限50张） |  | 业务部 | bar: 17 to 29
12 | 礼品准备 | 活动礼品准备工作及抽奖券准备 注：企划提供需购置礼物清单 |  | 办公室 | bar: 22 to 27
13 | 现场分工 活动执行 | 活动现场各部门分工及执行，确保活动顺利，执行流畅。 |  | 全体部门 | bar: 29
14 | 动员大会 | 活动前期动员大会：活动细则、活动分工、注意事项 |  | 企划部 | bar: 27 to 28
注：数字部分为工作时间点日期，月份为12月，以新年大促为依据。
方案期间出现的所有部门、时间点等均为参考数据，以实际发生为准。