## 促销筹备步骤
活动计划筹备步骤
序号 | 筹备内容 | 活动工作倒计时
1 | 活动方案商讨 | 活动前35天
2 | 活动产品研发 | 活动前30天
3 | 确定活动产品及方案拟定 | 活动前20天
4 | 宣传物料设计，定稿 | 活动前15天
5 | 原材料到位 | 活动前7天
6 | 宣传物料到位 | 活动前7天
7 | 活动培训，试吃（包括技术培训及活动方案讲解，销售培训） | 活动前7天
8 | 门店宣传、广告呈现 | 活动前5天
9 | 活动实现 | 活动当天
中秋特大节日，需最少提前五个月准备

## 2014重大节日
2014年度节日活动计划
序号 | 日期 | 重要程度 | 节日 | 星期 | 公休假期 | 放假天数 | 筹备开始日期
1 | 1899-12-31 02:24 | ☆☆☆☆☆ | 元旦 | 三 | 1.1 | 1 | 2013-11-25
2 | 2014-01-30 | ☆☆☆ | 除夕/春节 | 四 | 1.31-2.6 | 7 | 2013-12-25
3 | 2014-02-14 | ☆☆☆☆☆ | 元宵/西方情人节 | 五 |  |  | 2014-01-09
4 | 2014-03-08 | ☆☆☆ | 妇女节 | 六 |  |  | 2014-02-03
5 | 2014-05-01 | ☆☆☆☆☆ | 劳动节 | 四 | 5.1-5.3 | 3 | 2014-03-25
6 | 2014-05-11 | ☆☆☆☆ | 母亲节 | 日 |  |  | 2014-04-06
7 | 2014-05-31 | ☆☆☆☆☆ | 端午节 | 六 | 5.31-6.2 | 3 | 2014-04-24
8 | 2014-06-01 | ☆☆☆☆ | 儿童节 | 日 |  |  | 2014-04-23
9 | 2014-06-15 | ☆☆☆ | 父亲节 | 日 |  |  | 2014-05-10
10 | 2014-08-02 | ☆☆☆☆☆ | 七夕 | 六 |  |  | 2014-06-26
11 | 2014-09-06 | ☆☆☆☆☆ | 中秋节 | 六 | 9.6-9.8 | 3 | 2014-08-01
12 | 2014-09-10 | ☆☆☆☆ | 教师节 | 三 |  |  | 2014-08-05
13 | 2014-10-01 | ☆☆☆☆☆ | 国庆节 | 三 | 10.1-10.7 | 7 | 2014-09-25
14 | 11月11 | ☆☆☆☆ | 光棍节 | 二 |  |  | 2014-10-06
14 | 2014-12-22 | ☆☆☆ | 冬至 | 一 |  |  | 2014-11-27
15 | 2014-12-25 | ☆☆☆☆☆ | 圣诞节 | 四 |  |  | 2014-11-30
每年还可以机动组织一次店庆活动，建议安排在四月、七月或十月、十一月等节日相对较少的月份。
每年的11月就必须制定以上的下一年度全年促销计划。

## 2015重大节日
2019年度节日活动计划
序号 | 日期 | 重要程度 | 节日 | 星期 | 公休假期 | 放假天数 | 筹备开始日期
1 | 2015-01-01 | ☆☆☆☆☆ | 元旦
2 | 2015-02-19 | ☆☆☆ | 除夕/春节
3 | 2015-03-05 | ☆☆☆☆☆ | 元宵/西方情人节
4 | 2014-03-08 | ☆☆☆ | 妇女节
5 | 2015-04-01 |  | 愚人节
6 | 2015-04-05 |  | 清明节
7 | 2014-05-01 | ☆☆☆☆☆ | 劳动节
8 | 2015-05-10 | ☆☆☆☆ | 母亲节
9 | 2014-06-01 | ☆☆☆☆ | 儿童节
10 | 2015-06-20 | ☆☆☆☆☆ | 端午节
11 | 2015-06-21 | ☆☆☆ | 父亲节
12 | 2015-08-20 | ☆☆☆☆☆ | 七夕
13 | 2014-09-10 | ☆☆☆☆ | 教师节
14 | 2015-09-27 | ☆☆☆☆☆ | 中秋节
15 | 2014-10-01 | ☆☆☆☆☆ | 国庆节
16 | 2015-10-21 |  | 重阳节
17 | 2015-10-31 |  | 万圣节
18 | 11月11 | ☆☆☆☆ | 光棍节
19 | 2014-12-22 | ☆☆☆ | 冬至
20 | 2014-12-25 | ☆☆☆☆☆ | 圣诞节
每年还可以机动组织一次店庆活动，建议安排在四月、七月或十月、十一月等节日相对较少的月份。
每年的11月就必须制定以上的下一年度全年促销计划。

## Sheet1
1、 | 收银比赛方案。
2、